## EDT
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT
PROYECTO: | GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS |  |  | MANAGER DEL PROYECTO: | JULIO DÍAZ
FECHA: | 2025-12-09
PROYECTO
GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS
FASE
|  | 1. INICIO DEL PROYECTO | 2. PLANIFICACIÓN | 3. ANÁLISIS |  | 4. DISEÑO | 5. DESARROLLO | 6. PRUEBAS | 7. Cierre
ACCIONES
|  | 1.1 Acta de Constitución | 2.1 Plan del Proyecto | 3.1 Levantamiento de Requerimientos |  | 4.1 Diseño Arquitectónico | 5.1 Configuración del Entorno | 6.1 Plan de Pruebas | 7.1 Documento de Cierre del Proyecto
|  | 1.2 Identificación de Interesados | 2.1.1 Definición del Alcance | 3.2 Especificación de Requisitos (ERS) |  | 4.1.1 Arquitectura del Sistema | 5.2 Desarrollo Backend (Modelo y Vistas) | 6.2 Pruebas Unitarias | 7.2 Informe Final
|  | 1.3 Definición de Equipo y Roles | 2.1.2 Estructura de Desglose del Trabajo | 3.3 Validación de Requisitos |  | 4.1.2 Componentes | 5.2.1 Modelos (M) | 6.3 Pruebas de Integración | 7.3 Entrega del Producto
|  | 1.4 Revisión y Aprobación del Acta | 2.1.3 Cronograma | 3.4 Aprobación del ERS |  | 4.1.3 Integraciones | 5.2.2 Vistas (V) | 6.4 Pruebas Funcionales | 7.4 Reunión de Cierre
|  |  | 2.1.4 Presupuesto |  |  | 4.2 Diseño de Base de Datos | 5.2.3 Migraciones | 6.5 Pruebas de Aceptación
|  |  | 2.1.5 Matriz RACI |  |  | 4.2.1 Modelo Lógico | 5.2.4 Control de Roles y Seguridad | 6.6 Pruebas de Seguridad
|  |  | 2.2 Gestión de Riesgos |  |  | 4.2.2 Modelo Físico | 5.3 Desarrollo Frontend (Templates) | 6.7 Pruebas de Usabilidad
|  |  | 2.2.1 Identificación |  |  | 4.3 Diseño de Interfaces | 5.3.1 Templates Base | 6.8 Evidencias de Pruebas
|  |  | 2.2.2 Análisis |  |  | 4.3.1 Mockups | 5.3.2 Formularios de Citas | 6.9 Corrección de Errores
|  |  | 2.2.3 Registro de Riesgos |  |  | 4.3.2 Prototipos | 5.3.3 Panel Administrativo | 6.10 Validación Final
|  |  | 2.3 Aprobación del Plan del Proyecto |  |  | 4.4 Documento de Arquitectura (DAS) | 5.3.4 Diseño Responsivo
[6 empty] | 4.5 Aprobación del Diseño | 5.4 Integración AJAX
5.4.1 Endpoints
5.4.2 Scripts JS
5.4.3 Renderización dinámica
5.5 Integración Final
5.5.1 Integración MVT
5.5.2 Notificaciones
5.5.3 Autenticación

## Información Proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
Información del proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
Escribe aquí el nombre del proyecto |  |  | Escribe aquí las siglas del proyecto
CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS |  |  | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): Según el WBS
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: Para qué se elabora el PDT |  |  | Escribe aquí el objetivo del paquete de trabajo
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): |  |  | Lógica o enfoque de la elaboración y Actividades a realizar:
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: |  |  | Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da información:
FECHAS PROGRAMADAS: |  |  | Inicio: Fin: Hitos importantes:
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: |  |  | Stakeholder aceptante: Requisitos que deben cumplirse: Forma en que se aceptará:
SUPUESTOS:
RIESGOS:
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS:
DEPENDENCIAS: